山东一方制药有限公司

污水系统扩容建设项目

招 标 文 件

招标单位：山东一方制药有限公司

日    期： 二零二二年六月

目   录

第一卷	1

一、工程项目建设廉洁自律告知书	1

第一章  招标公告	1

1、招标条件	1

2、项目概况与招标范围	1

3、投标人资格要求	1

4、投标报名	2

5、联系方式	3

第二章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1. 总则	9

2. 招标文件	12

3. 投标文件	13

4. 投标	20

5. 开标	21

6. 评标	22

7. 合同授予	22

8. 重新招标和不再招标	23

9. 纪律和监督	23

第三章 评标办法	25

附件Ａ：评标详细程序	27

附件B：废标条件	33

废 标 条 件	33

第四章  合同条款及格式	35

第一部分 合同协议书	35

第二部分 通用合同条款	39

第三部分 专用合同条款	39

第五章 商务部分 工程量清单格式	40

一、报价汇总表	40

1. 投标一览表	40

二、设备、土建报价清单	40

三、运行成本分析	42

四、时间安排要求	43

五、采购及产品质量要求	43

六、合作方式	43

第二卷	44

第七章  技术标准和要求	44

第八章、用户需求书（URS）	45

一）、安全文件施工管理约定	45

第三卷	49

第九章  唱标单格式、投标文件格式	49

一、唱标单格式	49

二、投标函及投标函附录	51

三、法定代表人身份证明	54

四、授权委托书	55

五、联合体协议书（本项目不允许联合体）	56

六、投标保证金	57

七、已标价工程量清单	58

八、施工组织设计	59

九、项目管理机构	66

十、拟分包计划表	71

十一、工程投标廉政承诺书	72

十二、履约保证金相关约定	73

十三、资格审查资料	74

十四、格式文件	79

十五、其他材料	83

（格式自行设定）	83

- 第一卷

## 一、工程项目建设廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序，从源头上有效预防和制止违纪行为和腐败问题的发生，促进工程项目建设廉洁优质高效，现就合作双方廉洁自律有关事项告知如下：

一、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、诚信的原则，自觉遵守工程项目建设相关的市场准入、招标投标、施工安装和市场活动等有关法律、法规及政策；

二、严禁为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反公司工程建设管理规章制度；

三、严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同执行；

四、严禁向相关单位或人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不变相行贿搞商业贿赂；

五、严禁以任何理由为相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；

六、严禁接受或暗示为相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

违反上述事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

中药控股监督反馈渠道：jijian@china-tcm.com.cn

合作双方应互相监督，对违规问题及时报告有关部门。

本告知书随发标书送达。投标人同意接受本告知书约束，承诺遵守本告知书规定并严格执行。

## 第一章  招标公告

### 1、招标条件

招标人为山东一方制药有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行邀请招标。

- 2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：山东一方制药有限公司污水系统扩容建设项目，建设单位：山东一方制药有限公司，建设地点位于山东省临沂市经开区联邦路69号。

2.2招标范围包括：日处理400m³/d污水处理站土建及外装修设计、施工；污水处理工艺设计、设备安装施工。

2.3招标内容：日处理400m³/d污水处理站的工艺及土建及外装修设计、土建及外装修施工、工艺设备安装施工阶段、工艺调试及试运行阶段等设计施工全过程建设。包含：污水站建筑、结构、防水、装饰、污水工艺设备、电气（从接入点至用电设备末端均包含）、机械和自控系统、检测费、专家认证费（如有）等。本项目为设计施工总承包（含设计、施工、材料、安装）等。

2.4承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包与污水处理站验收相关的所有检测费、验收手续、包验收通过。

2.5标段划分：本工程划分为一个标段。

2.6资金来源：自筹资金。

2.7质量标准：土建施工达到行业合格质量标准，污水处理后达到《中药类制药工业水污染物排放标准  GB21906-2008》要求。

2.8工期：120日历天。

### 3、投标人资格要求

3.1 投标单位注册资金500万元以上；具备独立法人资格，须具备具备环境工程专项设计乙级及以上资质、市政公用工程施工总承包叁级或环境工程专业承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证书；拟投入本项目的项目经理需具备市政或机电工程专业二级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核证书；且未在其他在施建设工程中担任项目经理。

3.2  在人员、设备、资金、技术力量等方面具有承担本工程设计、施工的能力。

3.3  本项目应对投标申请人投标报名时进行资格审查，主要资格审查标准和内容见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能参与投标。

3.4  具备中药提取类项目工程实例，处理水量不低于800m³/d（加盖单位公章的合同复印件，原件备查）；

3.5  本项目不接受联合体投标。

### 4、投标报名

凡有意参加投标者，请于2022年 6 月 6 日至2022年 6 月 9 日，每日上午9:00时至11:30时，下午14:30时至16:30时，携带以下资料到山东一方制药有限公司办理投标报名事宜并进行资格审查,或发送电子版资料至招标人联系邮箱（邮箱号：1729838208@qq.com）；只有资格审查合格的投标申请人才能参加投标。

报名时须带资料如下：

（1）资质证书（原件查验、复印件留存）；

（2）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一或五证合一的只审核营业执照）(副本原件查验、复印件留存)；

（3）安全生产许可证（副本原件查验、复印件留存）；

（4）基本账户银行开户许可证(原件查验、复印件留存)；

（5）授权委托代理人报名时需提供授权委托书及其身份证，且被授权委托人提供本单位为其缴纳的2022年度社保证明材料。法定代表人身份证复印件， 法定代表人报名时需提供法定代表人身份证。

（6）拟承建本工程注册建造师（项目经理需提供在职期间常驻工地承诺书，格式自拟）、施工技术人员（安全员、施工员、资料员、材料员、质检员）的资格证件、劳务合同、身份证、2022年度职工养老保险交费凭据及证明，凡提供的证件与本单位名称不一致的均无效。注册建造师报名成功后不得更换，且不得担任其他在建工程的项目经理，否则后果由投标单位自行承担。(原件查验、复印件留存)；

（7）开标时，拟投入本项目的项目经理需携带本人身份证及注册二级建造师证书原件至开标现场进行开标。

（8）类似项目施工业绩合同复印件（中药提取类项目工程实例，处理水量不低于800m³/d）。

（9）近三年财务状况良好，提供2019至2021年度经会计事务所或者审计机构审计的财务报告；(原件查验、复印件留存)

（10）投标单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/home）的无违法失信等不良信用记录证明；

（11）未陷入债务纠纷中；银行账户运行正常。

以上资料原件审查，复印件加盖公章并胶装成册，一式三份，并在封面上清楚注明“山东一方制药有限公司污水系统扩容建设项目资格审查资料”字样及投标申请人名称并加盖公章，报名时需将附件1内容完善，盖章后提交。

### 5、联系方式

招标人：山东一方制药有限公司

联系人： 李先生  /  罗先生    电话：13535829686  /   18316557588

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名 称：山东一方制药有限公司 地 址：临沂市经开区联邦路69号 联系人：李先生 / 罗先生 电 话：电话：13535829686 / 18316557588 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 山东一方制药有限公司污水系统扩容建设项目 |
| 1.1.5 | 项目建设规模 | 日处理量400m³/d |
| 1.1.6 | 建设地点 | 临沂市经开区联邦路69号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （详见招标要求、用户需求书） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 120日历天。 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 土建工程竣工验收时质量一次达到国家施工验收规范规定的行业合格标准：污水处理工艺满足《中药类制药工业水污染物排放标准 GB21906-2008 》。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件： - 1.投标单位注册资金500万元以上；具备独立法人资格，须具备具备环境工程专项设计乙级及以上资质、市政工程施工总承包叁级或环境工程专业承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证书。 2.在人员、资金、技术力量等方面具备承接本工程设计、施工的能力。 财务要求：没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； 信誉要求：在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题； 项目经理资格：拟投入本项目的项目经理需具备市政或机电工程专业二级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。 3.具备中药提取类项目工程实例，处理水量不低于800m³/d（加盖单位公章的合同复印件，原件备查）； 其他要求：详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.4.3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，施工现场由各投标单位自行勘察，踏勘项目所发生的一切费用由投标单位承担。 |
| 1.10.1 | 投标预备（答疑）会 | 不召开 如有疑问请于投标截止时间15日前以书面形式（加盖投标单位公章）送至山东一方制药有限公司；或将投标疑问打印盖章后，发扫描件至公司接收邮箱（公司邮箱为1729838208@qq.com），本公司将统一组织回复答疑。 |
| 1.10.2 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间7日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 用户需求书、招标文件补充说明、招标答疑等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间7日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年06月23日上午9:00 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后1日内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后1日内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 50天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：60000.00元。 投标保证金交纳方式：投标保证金必须通过投标单位公司基本账户以电汇或转账形式交纳，不接受现金。投标保证金交纳时须在汇款附言或汇款用途中写明项目编号及项目名称。以其他帐户或个人名义交纳的，一律不确认其投标资格。 户 名：山东一方制药有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司临沂经发支行 帐 号：37001 82900 10593 33333 投标保证金交纳时间：投标保证金必须于投标截止时间24小时前到达指定账户。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年，2019-2021年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年，2019-2021年度 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年，2019-2021年度 |
| 3.5.6 | 拟派项目经理劳动合同及劳保缴纳证明 | 项目经理须具备市政工程专业二级注册建造师证书，提供有效注册证书、安全生产考核合格证书、劳务合同、养老保险缴费凭据及证明,劳保缴纳证明中的单位名称应与投标人单位名称一致。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件的包装封面和密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件正副本份数 | 投标文件商务标函，正本一份，副本四份，正本、副本分别密封； 电子版文件（U盘）一份，唱标单一式三份，电子版文件（U盘）和唱标单密封在一起。 电子版投标文件内容：商务标函、技术标函（工程量清单部分采用Excel格式，投标文件其他所有内容采用word格式，同时必须将U盘命名为投标企业名称(可以简写））。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：投标单位应将技术标、商务标应合并装订，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址：临沂市经开区联邦路69号 招标人名称：山东一方制药有限公司 投标人地址： 投标人名称： 山东一方制药有限公司污水系统扩容建设项目投标文件2022年6月23日9时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年06月23日上午9:00 开标地点：山东一方制药有限公司二楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | …… （5）密封情况检查：由招标人委托的公证人或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况； （6）开标顺序：按签到的顺序； …… |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否；采用评定分离，评标委员会推荐三名中标候选人，由招标人组建的定标委员会，实行票决定标法定标。 |
| 7.2 | 资格审查 | 本项目采用资格预审 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：以建设规模、结构形式、造价规模和使用功能界定。 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：以行业主管部门发布的通告为准。 |
| 10.2招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | 设招标控制价： 项目总招标控制价为：430万元 投标单位的投标报价高于招标控制价的，视为无效报价。 |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.4投标文件电子版 |  |  |
| 10.4.1 | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 要求 |
| 10.4.2 | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交资质证明材料原件 | 要求： （1）资质证书（原件查验、复印件留存）； （2）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证或五证合一的只审核营业执照）(副本原件查验、复印件留存)； （3）安全生产许可证（副本原件查验、复印件留存）； （4）基本账户银行开户许可证(原件查验、复印件留存)； （5）授权委托代理人报名时需提供授权委托书及其身份证，且被授权委托人提供本单位为其缴纳的2021年度社保证明材料。法定代表人身份证复印件， 法定代表人报名时需提供法定代表人身份证。 （6）拟派本工程注册建造师（项目经理需提供在职期间常驻工地承诺书，格式自拟）、技术人员的资格证件、劳务合同、身份证、2022年度职工养老保险交费凭据及证明，凡提供的证件与本单位名称不一致的均无效。注册建造师报名成功后不得更换，且不得担任其他在建工程的项目经理，否则后果由投标单位自行承担。(原件查验、复印件留存)； （7）类似项目施工业绩合同复印件（中药提取类项目工程实例，处理水量不低于800m³/d）。 （8）近三年财务状况良好，提供2019、2020、2021年度经会计事务所或者审计机构审计的财务报告；(原件查验、复印件留存) （9）投标单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/home）的无违法失信等不良信用记录证明； |
| 10.5计算机辅助评标 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 否 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人组织所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |  |
| 10.7知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.8重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.9同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.10监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.12解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.13 | 履约保证金：本项目履约保证金为6万元，由中标人提交的投标保证金自动转为履约保证金，完工验收后，无息退还。 缴纳方式：电汇。 |  |

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备(答疑)会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备(答疑)会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备(答疑)会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备(答疑)会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足5日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 技术标函的主要内容

（1）设计工艺思路、工艺流程，包含的构筑物、工艺处理设备详细清单等。

（2）施工程序总体设想，施工阶段划分、施工组织设计、专项施工方案，包括施工扬尘、建筑垃圾运输、节水、节能、节约材料、安全生产等方面施工措施，建立以项目经理为第一责任人的施工管理体系采取有效的技术措施，制定施工管理制度、施工现场环境保护和人员安全与健康等突发事件的应急预案，应全面贯彻落实国家关于资源节约和环境保护的政策，最大限度节约资源，减少能源消耗，降低施工活动对环境造成的不利影响。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺。

（4）劳动力和材料投入计划及其保证措施。

（5）机械设备投入计划。

（6）施工平面布置和临时设施布置。

（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案。

（8）安全文明施工措施。

（9）质量保证和质量违约责任承诺。

（10）新技术应用和违约责任承诺。

（11）现场用电、用水计划。

3.1.1.2 商务标函的主要内容

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标企业简介：企业名称、地址、法定代表人姓名、企业隶属关系、开户银行、企业资信等投标单位概况；

（4）投标保证金缴纳凭证复印件（投标单位汇款账号必须清晰），并同时提供投标单位公司账户，退投标保证金时使用；

（5）投标报价书（附电子报价U盘，当投标报价书纸质文件与电子报价U盘不一致时，以纸质报价为准）

（6）商务报价文本内容（供参考）；

①清单报价编制说明

②单项工程报价

③单位工程费汇总表

④分部分项工程量清单计价表

⑤分部分项综合单价分析表

⑥措施项目清单计价表

⑦措施项目清单计价分析表

⑧其他项目清单计价表

⑨零星工作项目表

⑩主要材料用量及品牌表

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表（如有）；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料及本文件第七章要求的资料、投标单位认为需加以说明的其它内容。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1.2（3）目所指的联合体协议书。投标人须知前附表规定不接受分包的，或投标人没有分包的，投标文件不包括本章第3.1.1.2（8）目所指的拟分包项目情况表。

3.1.3资格标组成

3.1.3.1封面（格式文本）；

3.1.3.2法定代表人身份证明（格式文本）或授权委托书（格式文本）；

3.1.3.3投标人基本情况表（格式文本）；

3.1.3.4环境工程（水污染防治工程）工程设计资质证书副本复印件；

3.1.3.5安全生产许可证副本复印件；

3.1.3.6环保工程专业承包资质证书副本复印件。

3.1.3.7上一年度经年检合格的营业执照副本复印件；

3.1.3.8项目经理承诺书（格式文本）；

3.1.3.9近三年投标人未受相关单位行政处罚或受行政处罚已整改完毕声明（主管网站查询后，截图，格式自定）；

3.1.3.10近三年投标人无履约司法纠纷或司法纠纷无过错声明（格式自定）；

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金的缴款人必须与投标人单位名称一致，缴纳投标保证金时请注明“山东一方制药有限公司污水系统扩容建设项目投标保证金”；

注：

户  名：山东一方制药有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司临沂经发支行

帐  号：37001 82900 10593 33333

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人书面合同签订后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金，中标人提交的投标保证金自动转为履约保证金，带履约后，无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实发现有围标、串标情况的。

#### 3.5 资格审查

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等招标公告中其他要求材料的复印件。

3.5.2 “近三年财务状况表”应附财务会计报表，包括资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表、财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近三年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。

投标人对提供的以上资料的真实性负责。若发现有不实之处或不能提供原件查验，按废标处理。其中，第3.5.3；3.5.4；3.5.5条内容若有，请列举，若无，应注明情况，否则视为不合格。投标人在开标时须携带资格证明材料原件，若有不实或无法提供相关原件证明时，作废标处理。资格审查文件独立成册，格式参考投标文件。

#### 3.6 投标报价及依据

3.6.1 本工程的计价依据是：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《工程量清单项目计量规范》（2013-山东）

（2）定额套用《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省建筑工程价目表》定额工日(营改增)、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省安装工程价目表》定额工日（营改增）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、《山东省工程建设标准定额站关于调整社会保障费费率的通知》（鲁标定字【2016】33号）、《临沂市建设工程造价管理处文件》临建价处发【2016】5号以及有关定额解释和费用说明，取费按《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》、鲁建办字【2016】20号文以及有关定额解释和费用说明，规费按临沂市规定计取。

（3）本工程招标文件、施工图纸及答疑。

（4）其他与本工程相关的资料。

3.6.2 投标单位应充分了解工程项目的位置、道路、装卸限制及其他足以影响报价的情况；任何因疏忽或误解工程项目道路等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.6.3 工程量清单中所填入的单价和合价，除非合同另外约定，工程量清单中的单价与合价均已包括了该工程量清单项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及本招标文件明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部内容。

3.6.4 投标单位的工程量清单项目的单价与清单项目数量相乘必须等于合价，各合价相加必须等于总价。投标总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致，不允许使用调价函件，否则按照废标处理。投标单位必须提供工、料、机价格，必须提供分部分项工程量清单报价表、综合单价分析表。

投标单位应按照招标单位提供的工程量清单填报单价与合价，每一个项目只允许有一个单价和合价，任何有选择的单价和合价将不予接受，投标单位未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。任何投标单位不允许改动工程量清单。

3.6.5 投标报价应包括分部分项工程量清单报价、措施费报价、其他项目清单报价、规费、税金（规费、税金不作为竞争性费用）等投标单位响应招标单位要求完成拟建工程的全部费用；规费、税金必须严格按照国家和省有关规定计取，凡未按规定计取的，作废标处理。

3.6.6 工地现场水、电需求由中标单位自行解决。

- 3.6.7投标报价

- 3.6.7.1 投标报价采用的币种为人民币。

- 3.6.7.2 投标报价为投标人完成山东一方制药有限公司污水处理工程招标范围及工期的各项费用的总和。投标人应仔细阅读招标文件、招标资料，充分了解可研报告、现场条件、我公司制药工艺流程、政策性调整、招标人对总工期特殊要求及其他因素引起费用变动的风险，在投标报价中应包含各种风险费用，在合同实施期间不作任何调整。

3.6.8投标报价相关要求

3.6.8.1 本项目采用固定价格报价，投标人报价时应充分考虑同业价格竞争因素、期间各类市场风险和国家政策性风险。

3.6.8.2投标报价应根据下列依据编制和复核：

3.6.8.2.1参照收费标准，查询此建设项目所在收费范围，并用内插法计算，得出咨询服务项目收费标准；

3.6.8.2.2具体收费标准可在根据收费标准算出的收费额上下20%的幅度内协商确定。

3.6.8.2.3现场情况、工程特点及投标时拟定的组织设计或方案；

3.6.8.2.4与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

3.6.8.2.5市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

3.6.8.2.6综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，招标文件中没有明确的，应提请招标人明确。

#### 3.7.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

当设计变更或现场签证发生时，须经发包人、监理人核实后进行调整，原工程量清单中已有的项目，相应的工程综合单价不变，如工程量清单中有类似项目的，综合单价参考类似项目中标综合单价，如工程量清单中没有类似项目的，则采用招标文件相应的建设工程计价依据，并结合施工时期相对应的建设主管部门发布的人工、材料、机械参考价和市场价确定综合单价，并按中标下浮率i(i=1-中标价/招标控制价)下浮后作结算依据;如工程量清单中没有或没有类似项目单价的，且在山东省工程综合定额内无相应定额套用的清单项目及《临沂工程造价信息》中没有的材料(即无法套用计价依据的由双方协商确定)，项目综合单价由承包人根据相关的法律法规委托有资质的造价咨询公司审定，并经发包方和承包方共同确认，且告知监理方并按中标下浮率i(i=1-中标价/招标控制价)下浮后作结算的依据。最终以财政部门或发包人委托的中介机构审定的综合单价作为结算的依据。

3.7.2 工程在施工过程中确需变更时，必须由设计、承包、发包、监理单位共同签字认可，否则变更部分不予调整。

3.7.3 对于措施费报价项目，凡是以项计价的措施费，按照报价一次性包干结算，不再予以调整；凡是以综合单价方式计价的措施费，结算时据实调整数量。

#### 3.8 材料供应方式及工期、质量要求及工程款的支付方式

3.8.1 本工程所需的其他材料、设备全部由承包方负责采购，承包方在采购材料前7天内通知发包方，经发包方、监理方共同考察确认符合要求后，再行采购。承包方采购的材料，在采购前虽经发包方、监理方进行了确认，但因材料质量问题造成的工程质量不合格，其责任仍由承包方承担。未按规定中标单位自行采购的材料，一切责任由中标单位承担。

3.8.2 承包方采购变更工程中新出现的材料，须会同发包方、监理方共同考察。经发包方、监理方代表签字确认，作为变更工程价款结算的依据。否则，结算时材料价格由发包方自行确认，由此造成的责任由承包方自行承担。

3.8.3 主要材料价格调整

中标单位在投标报价过程中，应考虑到施工期内材料价格波动的因素，增强风险防范意识，承担主要材料价格波动造成的风险，保障建筑工程的顺利实施。在施工期间所有材料价格不予调整。

3.8.4 对于暂估价材料（如有），由招标人提供相应材料暂估价一览表，投标报价时投标人必须按照暂估价报价，否则按照废标处理；暂估价材料采购前必须经承包、发包、监理、造价跟踪审计单位共同考察确认，否则不予认可。工程竣工结算时，暂估价材料按实调整材差，并计取规费和税金，不再计取其他任何费用。施工期间工程量清单内的除暂估价之外的材料价格不予调整。

3.8.5施工工期见前附表。

3.8.6 工程质量要求达到行业合格标准。按现行施工验收规范和质量评定标准进行验收，若一次验收不合格，由中标单位负责无偿返修，并从工程结算价中扣留3％的违约金，作为对招标单位的补偿。

3.8.7付款方式：

合同签订后，土建主体图纸完成，付合同总价10%预付款；

污水站土建主体完成，支付合同总价25%

污水站工艺设备进场安装完成，支付合同总价35%；

调试、试运行，满足达标排放，通过第三方检测，完成环保主管部门验收，取得合格证书后，付至合同总价款的97%，剩余3%留作工程质保金。

竣工一年后，经检查，若无质量问题，一次性无息付清剩余款项。

（以上付款为：6个月银行电子承兑汇票，付款前需同步提供合格等额增值税专用发票）。

#### 3.9 投标文件的编制

3.9.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.9.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.9.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件中必须加盖投标人的公章及法定代表人或法定代表人授权的代理人的签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

3.9.4  投标文件正本一份, 副本四份；资格审查正本一份，副本四份；当副本和正本不一致时，以正本为准。

为方便开标、唱标，投标人须另外准备三份“开标一览表”（唱标单）和“U盘”密封在一起，与投标文件同时递交。其密封格式同投标文件。

3.9.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件，正本一份，副本四份，正本、副本分别密封；资格审查正本一份，副本四份，正副本密封在一起；电子版文件（U盘）一份，唱标单一式三份，电子版文件和唱标单密封在一起。

4.1.2 投标文件正副本、电子版文件、资格审查文件和唱标单包装上加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.9.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点邀请开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

开标会议由招标单位或招标代理机构主持。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）宣布招标（代理）人、公证人、监督人等有关单位或人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）在监督人监督下，由招标人或其委托的公证人核验投标单位的证件，并宣布核验结果；

（5）在监督人监督下，由招标人委托的公证人或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）招标（代理）人、唱标人、公证人、监督人应对《开标记录》全部内容进行签字确认；

（8）在监督人监督下，由工作人员将投标文件送至评标室；

（9）开标会结束，投标人退场。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1评标定标工作严格执行本招标文件中的评标定标办法，开标、评标、定标的全过程在监督部门的监督下进行。

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成（或者全部由专家组成），成员由五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应保密。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 评标办法

按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，本次评标采用综合评估法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选供应商并依次排序。（本工程为带方案招标，方案性价比较高优先）。

采用“综合评分法”的评审方法。

（1）评审采用百分制，评标委员会各成员分别独立对实质上响应招标文件的投标单位进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为投标单位的得分。

（2）投标报价为最终报价。

（3）评审委员会将依据投标人投标文件对其工作方案、业绩、服务、人员配备、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标候选人报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

评审标准：本次评标采用综合评估法。评标委员会按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序确定中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先。

说明：若出现其他异常情况，评标委员会有权集体决策定标，或废止本次招标，经监管部门同意，招标单位可另行组织招标。

评标因素及权重分值表

| 评分因素 | 分项 | 权重 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审(60) | 商务评审 | 60 | 投标报价得分= (评标基准价÷投标报价)×价格指标权重（60）； 评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，其价格分为满分（60分）。 |
| 技术评审（25） | 投标文件技术指标响应情况 | 3 | 投标人必须如实写明所投产品的品牌(附表)、型号和技术参数，同时按产品技术要求对所投产品进行应答，并在技术偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数指标对各投标人所提供的产品性能、产品质量、品牌等情况进行打分。每负偏离一个扣0.5分，最多扣3分。 |
|  |  | 2 | 在满足招标文件的基础上能够优于招标文件的要求且被评委采信，每优于招标文件一项加0.5分，最多加2分。 |
|  | 污水处理工艺技术部分 | 15 | （1）质量的稳定性、可靠性、符合性3分； （2）技术先进性3分； （3）工艺先进性3分； （4）功能性完备性，满足用户需求3分； （5）安全性3分； |
|  | 进度计划 | 2 | 工程总进度计划符合工期要求，各阶段工程工期安排合理得1分，否则酌情扣分。 人员、设备及材料供应与工程量、计划工期之间逻辑关系合理，能确保工程按时完工的，对该工程可能影响工期的关键问题分析准确，有保证措施的得1分，否则酌情扣分。 |
|  | 质量计划 | 3 | 工艺完整，质量管理体系健全，质量保证措施细化，工程质量计划能达到优良的得1分，否则酌情扣分。 施工程序控制合理、对工程各部位有详细的检测措施且满足工程质量控制要求的，能正确分析工程建设质量控制的重点、难点，有针对性预防保证措施的得2分，否则酌情扣分。 |
| 资质综合评审 （15) | 资质能力 | 5 | 1.所投产品的品牌信誉和市场占有情况，每个证书得0.5分，最高不超2.5分； 2．市政公用工程施工总承包叁级或环境工程专业承包叁级及以上资质；得0.5分，二级资质得1分，一级资质得1.5分，同时具备环境工程专项设计乙级资质，加0.5分，甲级资质，加1分。 |
|  | 财务能力 | 4 | 财务报表及审计报告完整，没有连续3年亏损的，盈利在800万以上，得4分，盈利在500万以上，得3分，盈利在300万以上，得2分，盈利在100万以上，得1分，否则不得分。 |
|  | 业绩 | 3 | 近三年来公司在制药行业客户情况，每个业绩得0.5分，最多得3分（以销售合同（复印件）加盖公司公章为准）。 |
|  | 售后服务 | 3 | 服务承诺3分 （1）服务功能和实施方案、培训方案1分。 （2）免费保修承诺最优的1分，其他根据具体承诺相应给分。 （3）其它服务优惠条款1分。 |
| 备注： 1).若出现综合得分并列时，比较技术及资质综合得分，此分项得分高者排序在前；若技术及资质综合得分仍相同，再比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 2).评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按无效打分处理。 3).各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 4).评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待评标委员会确认后，再行评定。 |  |  |  |

- 附件Ａ：评标详细程序

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）

第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3. 初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：

（1）资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

（2）资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3.3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。（适用于设立招标控制价的情形）

A3.4 判断投标是否为废标

A3.4.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4. 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）技术标评审和评分；

（2）商务标评审和评分：商务标开标后先由评标专家对投标报价及清单综合单价的合理性进行评审，凡被评标委员会过半数的评标专家认定存有恶意抬高、压低投标报价、清单综合单价报价存在明显不平衡报价的以及发现串通投标等行为的，评标委员会对投标单位进行质询，经质询后，仍然有超过半数的评标专家认定存有恶意抬高、压低投标报价(包括低于成本)、清单综合单价报价存在明显不平衡报价的以及发现串通投标等行为的，其商务标作废标处理；

（3）其他因素评审和评分；

（4）汇总评分结果。

A4.2 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 暗标评审的评审程序规定（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计（暗标）评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2 关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3 关于评标中途更换评委

A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

### 附件B：废标条件

- 废 标 条 件

B0 总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有招标文件规定废标的任何一种情形的。

B1.2有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

B1.2.4 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

B1.2.5 不同投标人的投标文件相互混装的；

B1.2.6 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

B1.2.7 评标委员会认定的其他串通投标情形。

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.8投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

B1.9投标文件中未加盖投标人的公章，未有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；法定代表人授权的代理人没有合法、有效的委托书原件的；

B1.10投标文件中拟派项目经理与投标人在资格预审阶段所递交的资格预审申请文件中拟派项目经理不符，且未能在招标文件规定的投标截止时间之前获得招标人书面同意的；

B1.11未按规定的格式填写,内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认,造成投标文件实质上不响应招标文件的要求,或者导致无法对投标文件的实质性内容进行评审的；

B1.12逾期送达的；

B1.13组成联合体投标的,投标文件未附联合体协议或联合体协议不符合有关规定的。

## 第四章  合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：                                          。

工程地点：                                          。

3.工程立项批准文号：                                  。

4.资金来源：                。

5.工程内容：                                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：     年    月    日。

计划竣工日期：     年    月    日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)（含9%增值税专用发票）；

不含税合同价（大写）：         （¥:        元）

不含税价不变，税率和含税价随国家税率调整而调整。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同》

（GF-2013-0201）

### 第三部分 专用合同条款

详见《建设工程施工合同》

（GF-2013-0201）

明确付款、逾期、管理及技术人员配备情况专用条款如下：

付款方式：

总价合同按形象进度支付，

合同签订后，土建主体图纸完成，付合同总价10%预付款；

污水站土建主体完成，支付合同总价25%

污水站工艺设备进场安装完成，支付合同总价35%；

调试、试运行，满足达标排放，通过第三方检测，完成环保主管部门验收，取得合格证书后，付至合同总价款的97%，剩余3%留作工程质保金。

竣工18个月后，经检查，若无质量问题，一次性无息付清剩余款项。

（以上付款为：6个月银行电子承兑汇票，付款前需同步提供合格等额增值税专用发票）。

逾期处罚：

未按合同工期完成，逾期竣工验收，逾期一日，罚金1万；

人员配备处罚：

所投标人员，应为项目管理机构配备人员，杜绝挂靠现象，按管理机构配备人员数量进行匹配，缺失1人，罚款每人/每日500元。

## 第五章 商务部分 工程量清单格式

### 一、报价汇总表

按所选用方案分项报价：含土建、设备，各主要参数。

如果有超越招标人要求更高性价比的方案，也可以投标并进行醒目说明。

1. 投标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总价 | 万元 |  | 请注明运行成本 |
| 2 | 土建总价 | 万元 |  |  |
| 3 | 总计 | 万元 |  |  |

### 二、设备、土建报价清单

#### 1. 设备部分

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 技术参数 | 材质 | 数量 | 单价/万元 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2. 土建部分

| 序号 | 构筑物名称 | 规格尺寸 | 结构形式 | 占地面积 | 数量 | 单价/万元 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、运行成本分析

1. 电费

| 序号 | 设备名称 | 使用时间(h) | 功率(kW) | 运行数量（台） | 总数量（台） | 运行功率（kW） | 总功率（kW） | 电耗(kW·h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：电费统一按每千瓦时0.7元计算

根据上表计算出处理每吨废水所耗电费。

2. 人工费

投标方根据工艺要求确定污水站定员。

3. 药剂费

| 序号 | 药剂名称 | 投药量（kg/d） | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

根据上表计算出处理每吨废水所耗药剂费用。

4. 关键设备维修费用

| 序号 | 设备名称 | 主要配件 | 配件使用寿命 （小时） | 配件维修更换费用（元） | 配件维修更换时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭系统 |  |  |  |  |
| 2 | 气浮 |  |  |  |  |
| 3 | 工艺设备 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：关键设备是指直接影响工艺系统正常运行的设备，且必须停机维修，一般没有备用设备。请投标方根据设计工艺，在上述表格基础上列出相关内容。

### 四、时间安排要求

提供项目建设合同签订后进度计划表。

### 五、采购及产品质量要求

1）提供符合要求和有关最新工业标准的产品，且产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

2）配套设备（泵、电机、风机及其他配件等）均优先选用通用产品，且需有成熟可靠的售后服务，须列表说明型号、规格、数量、品牌。

3）投标方应保证系统主体构筑物能安全、正常运行25年以上，所选用设备使用年限不得低于10年。

4）招标方有权在合同执行期间内的任何时候，对工程的质量管理情况，包括工程与设备试验的记录进行检查。

5）为了确保工程质量，供货范围内的所有配套产品的生产厂家和分承包商的资格原则上应经招标方确认后才能采用。

8）在工程监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的工程或设备，投标方都必须及时返修或更换，直至符合规定要求。

9）如发现任何与投标方的质量保证文件不符的操作而有可能影响产品质量时，投标方必须及时修正按质量保证程序进行生产。

### 六、合作方式

本工程采用交钥匙方式，即投标方完成污水站工艺设计、工程建设、设备安装、调试及试运行并验收合格后，将该工程交由招标方运营。投标方需在本工程验收合格后派驻技术骨干指导招标方熟悉污水站运作，且在保修期满后提供终身技术支持。

# 第二卷

## 第七章  技术标准和要求

一、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、本招标工程项目的安全、文明、施工及社会环境的保护应按中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府有关规定执行。

三、根据工程要求及所处地域当地政府的相关规定，该项工程下列项目的材料、设备、施工除必须达到以上的标准外还应满足下列要求。

- 1、《中药类制药工艺水污染物排放标准》GB21906-2008

2、处理能力与污水规模特点相适应，处理工艺稳定可靠，符合其他现行相关的强制性标准和技术规范、规程。

国家最新颁布.执行的与本工程有关的规范、标准等,当新规范与老规范不一致时,以新规范为准。

3、必须符合招标方本地的环保法规、条例和本项目的排放要求。

4、构筑物须防腐防渗防漏，设备和相关配件经久耐用。

5、设备必须具备较高的自动化程度，尤其是对处理效果影响最大的关键工艺段。

6、投资、运营成本与处理效果搭配最优化。

## 第八章、用户需求书（URS）

详见用户需求书

### 一）、安全文件施工管理约定

| 安全文明施工管理约定 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 为确保总承包人和各分包人积极配合，并按期、优质、安全地完成施工任务，处理好各工程中相互制约、相互影响、相辅相成的关系，总承包人和各分包人必须严格执行本管理规定。如总承包人和各分包人违反本规定要求，业主及监理单位有权根据本规定要求对总承包人和各分包人进行违约金处罚，由业主直接从总承包人和各分包人的工程进度款、结算款中扣除,且不予返还。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）管理水平： |  |  |  |  |  | 违约金 （元） | 权重 |
| 1 | 现场施工管理人员无正当理由不服从监理工程师指令 |  |  |  |  | 100.00 | 按次计算 |
| 2 | 施工管理人员在施工期间擅自离开施工现场 |  |  |  |  | 100.00 | 按次计算 |
| 3 | 未按照专业的规范及操作流程进行施工 |  |  |  |  | 100.00 | 按次计算 |
| 4 | 未按业主、监理单位规定的时间、格式、内容填报提交工程相关档案、资料、报告、报表等 |  |  |  |  | 100.00 | 每迟一天 |
| 5 | 漏报、误报、虚报、伪造各类报表、报告、资料、档案等 |  |  |  |  | 100.00 | 按次计算 |
| 6 | 擅自向第三方提供任何与业主或监理单位有关的资料 |  |  |  |  | 200.00 | 按次计算 |
| 7 | 遇突发事件需更改总进度计划，未报监理单位和业主批准 |  |  |  |  | 200.00 | 按次计算 |
| 8 | 未按合同和投标文件内的组织架构人员配备来安排现场施工管理人员或未建立满足业主要求的各项规章制度 |  |  |  |  | 300.00 | 按月计算 |
| 9 | 未按时出席业主或监理单位组织的各种工作会议或验收 |  |  |  |  | 300.00 | 按次计算 |
| 10 | 未收到监理单位开出的《停工令》、《复工令》，擅自进行停工、复工 |  |  |  |  | 300.00 | 按次计算 |
| 11 | 施工中未经业主、监理单位确认，擅自更改设计或《设计变更单》 |  |  |  |  | 1000.00 | 按次计算 |
| （二）进度控制： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程结算或竣工资料没有在规定时间内报审 |  |  |  |  | 100.00 | 每迟一天 |
| 2 | 《整改通知单》收到后，在指定时间内未完成整改 |  |  |  |  | 500.00 | 按项计算 |
| 3 | 自购设备及材料进场计划未按时报送监理工程师审批，或计划与实际不相符 |  |  |  |  | 200.00 | 按项计算 |
| 4 | 未及时以书面形式提醒甲供设备、材料计划进场时间，影响工程进度 |  |  |  |  | 200.00 | 按项计算 |
| 5 | 未采取有效措施补救已落后的工程进度 |  |  |  |  | 500.00 | 按项计算 |
| 6 | 交叉施工中，相关单位不主动配合，影响后续工序工作的进度或未在规定的时间提供工作面，影响工程总体进度 |  |  |  |  | 500.00 | 按项计算 |
| 7 | 设备、材料采购未按时到货或漏采购而影响工程进度 |  |  |  |  | 500.00 | 按项计算 |
| 8 | 施工组织设计未在规定的时间内提交、或未按要求进行调整； |  |  |  |  | 500.00 | 按次计算 |
| 9 | 任一时点检查时，关键线路（网络红线）节点达不到该时点应完成比例（网络图会审通过的），而施工单位没有事前书面指出并提出相应的整改措施的 |  |  |  |  | ≥90% 扣200元；≥80% 扣500元；≥60% 扣1000元 | 按项计算 |
| 10 | 非关键线路（网络图蓝线）节点成为制约工程进度的障碍（网络图会审通过的），而施工单位没有事前指出并提相应整改措施的 |  |  |  |  | 1000.00 | 按项计算 |
| 11 | 由于施工单位自身原因造成工程没有按合同工期完成 |  |  |  |  | 5000.00 | 每迟一天 |
| （三）工程质量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程所用材料、设备安装前未报审 |  |  |  |  | 100.00 | 按次计算 |
| 2 | 自检合格后，报送监理工程师、业主检查验收不合格或施工单位未进行自检，直接报送监理工程师、业主检查验收 |  |  |  |  | 300.00 | 按项计算 |
| 3 | 设备、材料到货进场验收不符合要求 |  |  |  |  | 500.00 | 按次计算 |
| 4 | 工程观感验收不符合规范要求 |  |  |  |  | 500.00 | 按次计算 |
| 5 | 在质保期内出现严重质量问题 |  |  |  |  | 1000.00 | 按项计算 |
| 6 | 在监理、业主验收过程中发现施工后不易整改的严重施工错误 |  |  |  |  | 1000.00 | 按项计算 |
| 7 | 施工工艺不符合设计图纸及施工验收规范要求，造成验收不合格 |  |  |  |  | 1000.00 | 按项计算 |
| 8 | 隐蔽工程未报请监理工程师、业主进行隐蔽验收，擅自隐蔽或隐蔽验收未在48小时前通知监理工程师、业主 |  |  |  |  | 2000.00 | 按项计算 |
| 9 | 业主巡检中发现质量问题，而施工单位人员未事先提出的 |  |  |  |  | 2000.00 | 按项计算 |
| 10 | 业主组织的验收中，发现因施工单位原因造成的质量问题 |  |  |  |  | 3000.00 | 按项计算 |
| 11 | 因施工单位原因竣工验收没有一次通过合格工程 |  |  |  |  | 合同结算价10% | 按次计算 |
| （四）投资控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 在工程变更发生后5个工作日内未及时按有关程序办理工程签证 |  |  |  |  | 100.00 | 每迟一天 |
| 2 | 施工签证虚报、多报 |  |  |  |  | 1000.00 | 按项计算 |
| 3 | 因施工单位原因造成设计变更或工程签证 |  |  |  |  | 1000.00 | 按项计算 |
| 4 | 对施工图纸明显错误或不满足使用及安全要求的，未向业主或监理工程师提出，擅自施工造成返工 |  |  |  |  | 1000.00 | 按项计算 |
| 5 | 工程竣工结算时，报送监理工程师、业主审核的工程量比实际多 |  |  |  |  | 审减率超10% 扣10000元 |  |
| （五）安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进入施工现场人员未佩戴安全帽、酒后作业、高空作业未系好安全带、未穿工作鞋或工作服、现场吸烟 |  |  |  |  | 100.00 | 每人每次 |
| 2 | 凡高空或临边作业不配系安全带者；悬空高处作业安全带配系不规范者 |  |  |  |  | 100.00 | 每人每次 |
| 3 | 进入施工现场穿拖鞋、赤脚、赤膊；高处抛掷、抛物者；特殊作业无证上岗者 |  |  |  |  | 100.00 | 每人每次 |
| 4 | 未经批准擅自拆除安全设施的 |  |  |  |  | 100.00 | 按处计算 |
| 5 | 对施工现场不走安全通道，随意攀爬、跨越者；施工现场随意吸烟者 |  |  |  |  | 100.00 | 每人每次 |
| 6 | 施工现场随意大便者； |  |  |  |  | 100.00 | 每人每次 |
| 7 | 动火部位无专人临护，操作人员不携带灭火器 |  |  |  |  | 200.00 | 每处每次 |
| 8 | 安全隐患整改未按指定时间完成 |  |  |  |  | 200.00 | 按次计算 |
| 9 | 施工现场无专职安全员；在有易燃物堆积处吸烟者；施工现场打架斗殴者 |  |  |  |  | 200.00 | 每人每次 |
| 10 | 施工现场灭火器配备不足，达不到安全规定的标准 |  |  |  |  | 200.00 | 一次计算 |
| 11 | 施工单位未健全安全生产规章制度、各工种安全生产操作规程、签订有安全生产协议书、没有专职安全员 |  |  |  |  | 300.00 | 每月计算 |
| 12 | 楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、楼板边、屋面边、阳台边、基坑边、提升架边等未采取安全防护措施 |  |  |  |  | 500.00 | 按次计算 |
| 13 | 因施工单位原因，造成现场成品保护损坏 |  |  |  |  | 500.00 | 按次计算 |
| 14 | 施工现场临时用电电缆，未采取架空方式敷设，架空电缆固定未采取有效绝缘措施与钢构件绝缘 |  |  |  |  | 500.00 | 按次计算 |
| 15 | 施工现场用电未配备专用电箱和漏电开关，施工机械未有漏电保护和接地保护措施 |  |  |  |  | 1000.00 | 按次计算 |
| 16 | 施工现场搭设脚手架不符合规范要求 |  |  |  |  | 1000.00 | 按次计算 |
| 17 | 因施工单位管理不善，施工中发生一般安全事故 |  |  |  |  | 2000.00 | 按次计算 |
| 18 | 高处落物(钢管、模板、木方、扣件等) |  |  |  |  | 5000.00 | 按次计算 |
| 19 | 在施工中发生重大事故，造人人员伤亡（1人以上死亡或2人以上重伤）或重大财产损失（经济损失1万元以上） |  |  |  |  | 100000.00 | 按次考评 |
| （六）工人工资支付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场施工人员因工资问题投诉至发包方 |  |  |  |  | 1000.00 | 每人每次 |
| 2 | 现场施工人员因工资问题投诉到劳动部门 |  |  |  |  | 2000.00 | 每人每次 |
| 3 | 现场施工人员因工资问题而导致停工、罢工的 |  |  |  |  | 100000.00 | 按次计算 |
| 承包方已认真阅读并知晓上述约定，同意按该约定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |

# 第三卷

## 第九章  唱标单格式、投标文件格式

### 一、唱标单格式

唱  标  单

工程名称：

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 项目经理 |  |
| 工期（天） | 为 日历天。 |
| 质量 |  |

备注：1、唱标单一式三份，与电子版文件一起单独密封，密封袋上应注明投标单位名称（并加盖公章）、工程名称、法定代表人或授权代理人签字或盖章，以便唱标用。

2、唱标单中内容应与投标文件中内容一致。（如不一致以投标文件正本为准）

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字)：

年   月   日

投标文件格式

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

_________年       月       日

### 二、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致：                              （招标人名称）

1、根据已收到贵方的项目编号为                      的                     工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币           元（大写）（人民币：￥              元）的投标报价，并按上述技术要求、用户需求书、合同条款、技术规范的条件要求承包上述工程的设计、施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到         标准。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        日历天内竣工，并确保工程质量达到       标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：       元（￥：     元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投  标  人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：      年      月      日

（二）投标函附录-1

工程名称：                （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： 注册编号： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 10000 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 合同额15% |  |
| 8 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 9 | 预付款额度 |  |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：      年    月    日

### 三、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

### 四、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

### 五、联合体协议书（本项目不允许联合体）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

### 六、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于                       （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称）     标段的施工投标。

（投标人名称）（以下简称“我方”），在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，你方可以没收我方                  （投标保证金额度）的投标保证金：

1．投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。

2．投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。

3．投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

附：投标保证金缴纳凭证复印件

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

### 七、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

### 八、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等；

（10）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（11）项目组织管理机构；

（12）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；

（13）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（14）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（15）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（16）与发包人、监理及设计人的配合；

（17）招标文件规定的其他内容。

2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按招标文件暗标的标准进行编制。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于 施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工区、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

### 九、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职施工员、质检员、预算、材料、安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

附3：承诺书

承 诺 书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往              （项目名称）            标段（以下简称“本工程”）的项目经理              （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投   标   人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

附4：项目经理在职期间常驻工地承诺书

投标单位，格式自拟。

### 十、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

### 十一、工程投标廉政承诺书

工程投标廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正诚实信用原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与：山东一方制药有限公司污水系统扩容建设项目招投标过程中特作以下廉政承诺，以保证在招投标活动中无任何违规、违纪行为，接受社会各界监督。若有违反，甘受相应处罚，直至追究法律责任。

1、不以任何行贿或其他不正当手段向项目方和招标人攻关，谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2、不以提供不正当利益等方式，向标底编制、审查人员打听标底编制情况，向招标单位或代理单位谋求不正当利益。

3、在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾。

4、不提供虚假材料谋取中标成交。在资格预审资料中，主动提供近三年信用档案情况，包括有无不良行为记录和公示期限的证明。

5、不与投标人之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向招标方反映。

6、不采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

7、不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。

8、中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

9、中标后，与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

投标承诺单位(盖章)：             法人代表(签章)：

联系电话：         　　          年   月  日

### 十二、履约保证金相关约定

履约保证金相关约定

鉴于双方在签订施工合同前，承包人必须向发包人提供履约保证金。为了按照发包人、承包人约定的质量、标准和工期条款等全面履行合同，防止承包人在合同执行过程中违反相关条款，给发包人造成经济损失，双方同意履约保证金按如下约定执行：

1、承包人提交履约保证金后不与发包方签订施工合同的，发包人不予退还履约保证金。

2、承包人不按合同的造价执行，发包人可以另外选择承包人，履约保证金不退还原承包人，用作补偿发包人另选承包人的费用损失。

3、承包方将工程转包给他人，发包方有权单方面解除合同并扣除其全部履约保证金，承包人还应承担由此对发包人造成的损失。

4、因承包方原因导致工程无法继续、连续停工15天以上，发包方有权单方面解除合同并扣除其全部履约保证金，还应承担由此对发包人造成的损失。

5、因承包人违反投标时所作出的各项承诺(例如进场的施工人员、材料、施工设备等)的，发包人有权按投标文件的规定扣除其履约保证金，超出部分承包人另行赔偿。

6、承包人未经发包人审查同意将分项工程、专业工程分包他人，发包方将对承包方每次20万元处罚，在履约保证金中予以扣回。

7、承包人在施工中以次充好、偷工减料的，发包方有权单方面解除合同并扣除其全部履约保证金，还应承担由此对发包人造成的损失；

8、承包人委派的项目经理又担任其他工地的项目经理的，发包人有权扣除其全部履约保证金；

9、对在工程施工过程中因承包人违反邀标文件、合同协议中相关约定以及相关规定、制度造成罚扣款，在工程结算时扣除，不足部分从履约保证金中扣除。

10、履约保证金的退还时间为项目验收完成并验收合格一个月之内退还。

发包人：山东一方制药有限公司                  承包人：

（盖章）                                           （盖章）

委托代理人：                                  委托代理人：

年    月    日                                 年    月    日

### 十三、资格审查资料

资格审查资料格式

（项目名称）

资格审查资料

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年      月      日

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证和招标公告中要求的其他材料的复印件。

3.5.2 “近三年财务状况表”应附财务会计报表，包括资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表、财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近三年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。

投标人对提供的以上资料的真实性负责。若发现有不实之处或不能提供原件查验，按废标处理。其中，第3.5.3；3.5.4；3.5.5条内容若有，请列举，若无，应注明情况，否则视为不合格。投标人在开标时须携带招标文件中要求的资格证明材料原件，若有不实或无法提供相关原件证明时，作废标处理。资格审查文件独立成册，格式参考投标文件。

附表1    投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：后附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

附表2    近三年完成的类似项目情况表情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目指                                                        工程。

2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件,并标明序号。

附表3    正在施工的和新承接的项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件，并标明序号。

### 十四、格式文件

附件4、选件报价表（若有要求）

选件报价表

| 投标人名称： 项目名称： 序号 | 名称 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单价（人民币元） | 数量 | 金额（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                        （投标人单位公章）

日期：

5．服务说明一览表格式

服务说明一览表

投标人名称：                                       项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 主要规格及型号 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其它 |  |  |  |

注：各项服务详细技术性能应另页描述。

投标人代表签字：                    (投标人单位公章)

日期：

6．技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

投标人名称：                       项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

日期：

7．商务条件偏离表格式

商务条款偏离表

投标人名称：                                 项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

日期：

### 十五、其他材料

- （格式自行设定）

建议增加：备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。